Организация деятельности педагогического коллектива по внедрению Модели подростковой школы

|  | Этапы | Основное содержание |
| --- | --- | --- |
| I этап Аналитико-подготовительный | Сентябрь-октябрь 2006г. | - Определение целей и задач проекта. - Анализ сложившихся условий и особенностей обучения на основной ступени обучения. - Организация социологических опросов учителей, учащихся и родителей. - Мониторинг уровня и качества обучения. - Изучение научно - методической литературы. - Выявление проблем. Выдвижение гипотез и их решение. |
|  | Прогнозируемый результат | Обоснование актуальности внедрения Модели подростковой школы |
| II этап Организационно-деятельностный | Октябрь-ноябрь 2006г. | - Формирование и организация работы творческих групп. - Индивидуальные консультации руководителей и членов групп. - Выбор форм презентаций для предъявления результатов работы. - Подготовка и проведение фестиваля открытых уроков «Многообразие видов и форм совместности в учебном и внеучебном образовательном пространстве школы». - Подготовка и проведение методической учебы «Психолого-физиологические особенности подросткового возраста». - Подготовка и проведение педагогического совета «Модель подростковой школы». |
|  | Прогнозируемый результат | Создание Модели подростковой школы |
| III этап Реализационно-деятельностный | Декабрь 2006г. – сентябрь 2009 г. | - Создание развивающей среды единого образовательного пространства, способствующей самоопределению, самореализации, творческому развитию личности школьника. - Дальнейшее углубление интеграции базового и дополнительного образования, как необходимого условия удовлетворения социально-культурных и образовательных потребностей детей. - Поддержание традиционных и внедрение новых эффективных технологий личностно – ориентированного обучения. - Определение содержания и введение предпрофильного и профильного обучения. - Совершенствование контрольно - оценочной деятельности. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов. - Укрепление материально - технического обеспечения школы. - Разработка программного, методического, дидактического обеспечения учебного процесса |
|  | Прогнозируемый результат | Внедрение Модели подростковой школы |
| IV этап Презентационно-обобщающий | Сентябрь 2009г. - сентябрь 2010г. | - Презентация проекта на городском и республиканском уровне. Подготовка публикаций в педагогической прессе. - Проведение семинаров для руководителей школ города и республики. - Индивидуальные консультации для педагогов основного и дополнительного образования |
|  | Прогнозируемый результат | Обобщение результатов по внедрению Модели подростковой школы |

Организация деятельности педагогического коллектива по внедрению Модели профильной школы.

|  | Этапы | Основное содержание |
| --- | --- | --- |
| I этап Аналитико-подготовительный | Ноябрь-май 2005-2007 г.г. | - Организация специальной подготовки участников эксперимента. - Организация постоянно действующего семинара по обучению учителей общей методике организации эксперимента. - Пропаганда основных идей предпрофильного и профильного обучения среди учащихся и родителей. - Изучение опыта работы организации предпрофильного и профильного обучения в старших классах. - Обеспечение школы нормативными рекомендательными материалами. - Изучение и анализ предпочтений школьников и их родителей. - Работа по обновлению содержания образования и его обеспечение. - Подготовка программы эксперимента. |
|  | Прогнозируемый результат | Создание условий для перехода к предпрофильному и профильному обучению на основной и старшей ступени образования |
| II этап Организационно-деятельностный | Разработка предпрофильного обучения 2006-2007 учебный год | - Экспериментальная апробация системы предпрофильного обучения учащихся. - Апробация новых форм итоговой аттестации выпускников 9-х классов. - Отслеживание промежуточных результатов. - Изучение качества преподавания в предпрофильных классах. - Определение набора и содержания элективных курсов. - Совершенствование модели предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. - Создание условий для введения оптимальной модели профильного обучения. - Корректировка технологии управления профильного обучения. - Определение и уточнение форм взаимодействия с другими образовательными учреждениями по профильному обучению. |
|  | Прогнозируемый результат | Создание Модели профильного обучения на старшей ступени образования |
| III этап Реализационно-деятельностный | Внедрение Модели профильного обучения 2007-2009 г.г. | - Анализ и обобщение полученных данных, соотнесение результатов эксперимента с поставленными целями. - Внедрение профильного обучения на старшей ступени общего образования. - Уточнение набора и содержания элективных курсов. - Переход к индивидуальным учебным планам. |
|  | Прогнозируемый результат | Создание системы профильного обучения на старшей ступени общего образования |
| IV этап Презентационно-обобщающий | Июнь – ноябрь 2009 года | - Ведение предпрофильной подготовки как необходимого условия профильного обучения на старшей ступени общего образования. - Анализ полученных данных и соотнесение с прогнозируемыми результатами эксперимента. - Коррекция системы профильного обучения в школ. - Обобщение результатов эксперимента. - Распространение опыта работы школы. |
|  | Прогнозируемый результат | Функционирование школы в режиме профильного обучения |